元江县住房和城乡建设局关于县城安置

小区项目建设进展情况的通报

元江县滨江片区城市棚户区改造安置小区建设项目位于元江县城连接线与淇水路交叉口东北角，县城汽车客运站对面。该项目拟用地面积309.68亩，主要建设内容为住宅、公房、幼儿园、中心广场、商铺、道路、停车场、水景观、绿化等。工程投资估算总额15.3亿元，设计拟安置2468户，总建筑面积约为43.68万平方米。小区建筑设计充分融入地方民族元素和水景观，规划商业铺面，商住低层、多层，住宅高层4种建筑，并配套幼儿园、公房、再就业培训中心、地方民俗表演广场等公共设施，着力破解“城中村”、“旧城区改造”难题，实现旧城改造搬迁群众“搬得出、住得下、有发展，生活水平有所提高”的目标。

目前共施工：88栋；封顶栋号：88栋；外架拆除栋号：84栋（1-71、73-76、80-85、88）；室外完成情况：一、二、三标段室外综合管网完成。A、D、F区室外道路砼浇筑70%，高层区塔吊拆除。C、E、F区景观施工完成60%，A、D区绿化种植土回填完成，A区树、苗种植完成40%；多层90平米完成516套，120平米完成372套，160平米完成112套，220平米完成66套；高层80-120平米完成1026套，110-130平米完成287套。共计完成2379套。
联系单位：元江县住房和城乡建设局办公室

联系电话：0877—6011401

电子邮箱：yjjsjbgs@163.com
                        元江县住房和城乡建设局      

                            2016年9月5日
