附件

元江县2019-2020年完成“三农”工作攻坚任务责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作任务 | | 责任单位 |
| **坚持巩提升，持续打好脱贫攻坚战** | 确保2019年未脱贫的102户399人农村贫困人口全部脱贫。 | 县扶贫办 |
| 2020年有劳动能力的建档立卡贫困户有1个以上产业增收项目，有培训意愿的建档立卡贫困户掌握1门以上就业创业技能。 | 县农业农村局  县人力资源和社会保障局 |
| 2019年9月完成搬迁点拆除复垦复绿。 | 县发展和改革局、县自然资源局 |
| 2019年全面完成4类重点对象动态调整后危房户改造，实现贫困对象危房应改尽改。 | 县住房城乡建设局 |
| 做优做强特色产业，拓宽农民增收渠道 | 2019年发展特色水果40万亩以上，其中芒果15万亩以上，烤烟、甘蔗均在6万亩以上，芦荟、花卉、中药材均在1万亩以上，每个乡镇至少培育1个有较强带动能力的专业合作社。 | 县农业农村局  县烟草产业服务中心  各乡镇（街道） |
| 2020年全县农林牧业总产值达到38亿元以上，把水果产业打造成产值超18亿元的产业。 | 县农业农村局、县统计局 |
| 2019年新增 “三品一标”产品认证6个以上，认证面积达1.5万亩以上。2020年，力争全县“三品一标”农产品认证30个以上，认证面积达3万亩，认证产品产值达2.5亿元。 | 县农业农村局  县市场监督管理局 |
| 2020年发展市级以上龙头企业15户左右，培育“小巨人”农业龙头企业1户，发展农民专业合作社200个以上，家庭农场120个以上。 | 县农业农村局  县市场监督管理局  县供销合作社联合社 |
| 2019年实现农产品加工产值16.7亿元，增长10%。2020年力争全县农产品加工业产值达18亿元。 | 县工业商贸和科技信息局  县农业农村局 |
| 继续推进果香四季、坡垤谷、山云华界、羊街伙头田等项目建设，重点打造以尼果、塔朗、安定等民族特色村寨为重点的乡村旅游目的地。 | 县文化和旅游局 |
| 2019年重点打造以尼果、塔朗、安定等民族特色村寨为重点的乡村旅游目的地。 | 县文化和旅游局 |
| 力争到 2020年益农信息社行政村覆盖率达到80%。 | 县农业农村局 |
| 各类农村转移就业劳动者接受不少于1次培训， 2019年完成农村劳动力转移3200人，2020年完成3300人。 | 县人力资源和社会保障局 |
| 每年培育新型职业农民100人以上。 | 县农业农村局 |
| 确保农村居民可支配收入增幅达 9%以上。 | 县农业农村局 |
| 夯实农业发展基础，推进农业提质增效 | 2020年确保元江县耕地保有量不低于55.9万亩，永久基本农田保护面积不低于49万亩。 | 县自然资源局 |
| 粮食种植面积稳定在27万亩以上，粮食产量稳定在9500万公斤以上。 | 县农业农村局 |
| 2019年启动共计2.15万亩的高标准农田建设项目，确保2020年完成建设任务，累计建成高标准农田10万亩以上。 | 县农业农村局  县水利局 |
| 加强哈尼梯田保护，2020年羊街、那诺各恢复哈尼梯田600亩以上。 | 羊街乡  那诺乡 |
| 全面完成22万亩粮食生产功能区和7万亩重要农产品生产保护区划定任务。 | 县农业农村局 |
| 加强农田水利建设，每年新建“五小水利”工程0.3万件。 | 县水利局 |
| 2020年烤烟、甘蔗、水果种植面积分别稳定在6万亩、7万亩、40万亩以上，芦荟、茉莉花、中药材等特色生物资源种植面积在3万亩以上。 | 县农业农村局  县烟草产业服务中心 |
| 继续推进10万头生猪循环经济养殖项目，力争2019年完成10个单元，2020年累计完成50个单元。 | 县农业农村局  县自然资源局 |
| 每年完成主要农产品农药残留快速检测2000个以上，农产品综合抽检合格率稳定在98%以上。 | 县农业农村局 |
| 严格落实生猪屠宰“两项制度”，依法取缔未达村的屠宰企业。 | 县农业农村局 |
| 2020年农业科技进步贡献率达56%。 | 县工业商贸和科技信息局  县农业农村局 |
| 扎实推进乡村建设，加快补齐农村短板 | 2019年完成200个以上村庄规划，2020 年底村庄规划率达100%，积极启动30个“多规合一”试点工作。 | 县自然资源局 |
| 2019年启动27个贫困地区人居环境整治示范村建设和2个农村饮水安全建设，申报建设5个五型村庄建设，2020年建设完成3个美丽宜居型、3个提升改善型村庄，每个乡镇（街道）至少开工建设1个以上五型村庄。 | 县农业农村局  县住房和城乡建设局  县扶贫办 |
| 到2019年底，乡镇（街道）集镇区生活垃圾实现全收集全处理；到2020年，村庄生活垃圾基本实现全收集全处理。到2020年，乡镇（街道）集镇区生活污水处理设施基本实现全覆盖。 | 县住房和城乡建设局  市生态环境局元江分局 |
| 2019年改造提升各乡镇（街道）集镇区公厕10座，行政村村委会所在地公厕29座；2020年改造提升政村村委会所在地公厕23座。 | 县住房和城乡建设局  县农业农村局  县财政局 |
| 力争到2020年每个乡镇街道至少实施1个“厕所革命”整村推进示范村。 | 县农业农村局  县住房和城乡建设局 |
| 2019年改造建设无害化卫生户厕4748座以上，到2020年累计改造建设无害化卫生户厕11870座以上。 | 县农业农村局  县住房和城乡建设局  县财政局 |
| 扎实推进乡村建设，加快补齐农村短板 | 实施2个贫困乡33个贫困村为重点的农村饮水安全巩固提升项目建设，完成6.85万人农村人口饮水安全巩固提升任务。 | 县水利局 |
| 到2020年，建设撤并建制村公路77.97公里，改造窄路面加宽67.52公里，建设相邻州市连接公路82.2公里，建设自然村通畅公路570.11公里。 | 县交通运输局 |
| 提升乡村电气化水平，农村电网供电可靠率达到99.8％，户均配变容量不低于2千伏安。 | 县供电局 |
| 完善县乡村物流基础设施，2020年在全县行政村和具备条件的自然村基本实现物流配送网点全覆盖。 | 县工业商贸和科技信息局 |
| 推进宽带网络向村庄延伸，2020年农村家庭宽带普及率达到80％。 | 县工业商贸和科技信息局 |
| 确保义务教育巩固率达到96%以上，稳步推进“一村一幼”建设。 | 县教育体育局 |
| 2020年城乡居民基本养老保险参保率超过96%，城乡基本医疗保险参保率超过95%。 | 县人力资源和社会保障局  县医疗保障局 |
| 每年推广测土配方施肥25万亩以上，实施绿色防控和统防统治各30万亩次以上。 | 县农业农村局 |
| 加强畜禽粪污资源化利用治理，2019年畜禽粪污综合利用率达86%以上，2020年达90%以上。 | 县农业农村局 |
| 2020年村庄绿化覆盖率达到32%。 | 县住房和城乡建设局  县林业和草原局 |
| 深入推进农村改革，激发乡村发展活力 | 衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策，每年引导农民有序流转耕地6万亩以上。 | 县农业农村局  县自然资源局 |
| 2019年9月底前全面完成农村集体产权制度改革试点任务。 | 县农业农村局 |
| 2019年计划实施投保面积水稻2.5万亩、玉米6.5万亩、甘蔗5万亩，能繁母猪投保，对贫困户种粮实现政策性农业保险全覆盖，2020年保持政策连续性。 | 县财政局  县农业农村局 |
| 力争2020 年全县81个行政村（社区）集体经济收入达5万元以上。 | 县委组织部、县财政局  县农业农村局、县扶贫办 |
| 完善乡村治理机制，保持农村和谐稳定 | 结合新时代乡村治理要求，加快村规民约修改完善工作，确保2019年完成所有村（社区）村规民约修改。 | 县民政局 |
| 2020年县级及以上文明村和文明乡镇占比达70%以上。 | 县委宣传部 |
| 2020年基本实现农村治安复杂区域监控全覆盖。 | 县公安局 |