元江农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

2023年结余中央耕地地力保护补贴资金

- 立项依据

为充分调动广大农民群众的种粮积极性，保障全县粮食产能和重要农产品有效供给。根据财政部 农业部关于印发《农业支持保护补贴资金管理办法》的通知（财农〔2016〕74号）文件精神，每年下达中央耕地地力保护补贴1700万元左右。

- 项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

- 项目基本概况

根据中央下拨耕地地力保护补贴资金，通过“村（居）民小组入户登记实际种粮面积→村（社区）复核→乡镇（街道）审核公示→县级抽查审核→一卡通兑付”的发放流程，确定全县耕地地力保护补贴面积，测算出全县统一的亩均补助标准，确保6月30日前完成发放工作。

- 项目实施内容

（一）农户申报。各乡镇（街道）在2月30日前组织符合条件的种地农民将土地确权面积向村（居）民小组申报。

（二）村（居）民小组登记核实。各村（居）民小组在3月30日前）对本组种地农民申报信息（包括“户主姓名、身份证、联系电话、“一折（卡）通”账户、耕地地力保护补贴面积、是否为三类监测对象等信息）进行登记核实，并经农民签字和审核小组签字认可后报村（居）委会审核确认。

（三）村（居）委会复核。村（居）委会在4月15日前将各村（居）民小组上报的种地农民信息进行复核，将复核无误后上报乡镇（街道）人民政府（办事处）。

（四）乡镇（街道）审核。前乡镇（街道）在4月30日前组织安排相关部门和人员对各村（居）委会上报的补贴面积进行全面审核，并录入《农民补贴网络信息系统》。通过《农民补贴网络信息系统》生成每个村（居）民小组的补贴公示表（包括农户姓名、补贴面积、核减面积等内容）并加盖乡镇（街道）人民政府（办事处）公章进行公示，公示期为7天，主动接受群众监督，并做好公示图片、资料的收集、整理工作。公示期间出现的异议，乡镇（街道）人民政府（办事处）要及时会同村（居）委会进行核实和调整。公示无异议后，由乡镇（街道）人民政府（办事处）行文上报县农业农村局和县财政局审核，各乡镇（街道）人民政府（办事处）对种地农民信息真实性负责。

（五）县级抽查。5月10日前县农业农村局组织相关人员对上报补贴数据进行审核，每个乡镇（街道）随机抽查3个村（居）委会、每个村（居）委会3个村（组）、每个村（组）5-10个农户进行审核，若发现问题，及时告知乡镇（街道）全部重新审核、公示、上报，并在《农民补贴网络信息系统》中进行修改。

### （六）及时发放补贴资金。5月30日前县农业农村局、县财政局对各乡镇（街道）上报的补贴面积进行审核通、汇总，测算全县统一补贴标准，经请示县人民政府批复同意后，将补贴资金下拨到各乡镇（街道），并通过“一卡通”发放到位农户手中。

- 资金安排情况

项目总投资6.26万元，用于2024年预算的2023年结余中央耕地地力保护补贴资金项目经费。

- 项目实施计划

资金到位后将及时拨付有关单位，按项目实施方案有序推进项目实施，发挥资金效益。

- 项目实施成效

- 确保“4项”绩效指标取得实效。即：数量指标：全县粮食播种面积达到28.3万亩以上；时效指标：各乡镇（街道）务必在5月30日前补贴资金发放到位；效益指标：化肥农药使用量零增长；四是满意度指标：各乡镇（街道）耕地地力保护补贴政策公开率达95%以上。