元江县卫生健康局（部门）2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

计划生育“奖优免补”项目补助资金（含生育补贴/育儿补助/意外伤害保险补贴）

二、立项依据

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）以及《云南省卫生健康委 云南省公安厅 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》（云卫人口家庭发〔2022〕3号）文件精神和要求，计划生育“奖优免补”项目按照中央、省、市、县80：14：3.6：2.4比例分级承担，省、市、县三级承担项目按70：18：12比例承担，市、县两级承担项目按60：40比例承担。

三、项目实施单位

元江县卫生健康局，各乡镇（街道）计生办。

四、项目基本概况

该项目为2025年计划生育基本民生类项目，包含计划生育家庭特别扶助制度补助经费、计划生育失独家庭一次性抚慰金、基本医疗保险个人参保费资助经费、农业人口独生子女教育奖学金、城镇居民未享受养老扶助金以及独生子女保健费共6个奖扶项目以及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴3个生育支持项目。

五、项目实施内容

及时向计划生育奖优免补助对象兑付计划生育家庭特别扶助制度补助经费、计划生育失独家庭一次性抚慰金、基本医疗保险个人参保费资助经费、农业人口独生子女教育奖学金、城镇居民未享受养老扶助金以及独生子女保健费以及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴。

六、资金安排情况

项目资金安排总计144.8298万元，具体如下：

1.县级配套计划生育奖优免补助资金60.00万元，其中：补预算 2024年县级配套计生奖补资金7582人35.9626万元；预算2025年计生奖补资金6720人24.0374万元。

2.县级配套一次性生育补贴50.904万元，其中：补预算2023年生育补贴14.10万元；补预算2024年生育补贴18.30万元；预算2025年当年生育补贴18.504万元。

3.县级配套育儿补助30.0288万元，其中：补预算2023年育儿补助4.5024万元；补预算2024年育儿补助9.7728万元；预算2025年当年育儿补助15.7536万元。

4.县级配套婴幼儿意外伤害保险补贴3.897万元，其中：补预算2023年婴幼儿意外伤害保险补贴0.6708万元；补预算2024年婴幼儿意外伤害保险补贴1.2708万元；预算2025年当年婴幼儿意外伤害保险补贴1.9554万元。

七、项目实施计划

2025年3月31日以前争取补兑2024年应兑未兑计划生育奖优免补配套资金。

2025年7月31日以前兑付当年计划生育奖励扶助/特别扶助制度（伤残、死亡/手术并发症）3项补助经费。

2025年12月25日以前陆续兑付当年其他3项计划生育奖优免补助资金。

2025年4月、7月、9月、12月按季度兑付计划生育一次性补贴、育儿补助及婴幼儿意外伤害保险补贴3项补贴补助资金。

八、项目实施成效

通过项目的实施，逐年逐步提升计划生育家庭发展能力，保持社会稳定水平。