中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

- 社会科学界联合会工作经费

- 二、立项依据

一是元江县社会科学界联合会第一次代表大会，每五年召开一次（特殊情况下可以提前或延期召开）。代表大会行使下列职权：审议和批准本会工作报告；制定和修改本会章程；选举产生委员会；决定其它重大事项。二是社会科学理论课题研究，经中共元江县委宣传部批准确定，以战略问题和公共政策为主要研究对象，以服务党委和政府科学民主依法决策、服务社会为宗旨的非营利性研究咨询机构。三是元江县社会科学普及工作，根据《云南省社会科学普及条例》第四章第二十六条县级以上人民政府应当将社会科学普及经费纳入本级财政预算，保障社会科学普及工作正常开展。

- 三、项目实施单位

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部。

- 四、项目基本概况

审议和批准本会工作报告、制定和修改本会章程、选举产生委员会，决定其它重大事项。开展社会科学理论课题研究和社会科学普及工作。

- 五、项目实施内容

1.元江县社会科学界联合会第一次代表大会：审议并通过元江县社会科学界联合会委员会工作报告和未来五年的工作建议；选举产生元江县社会科学界联合会第一届委员会；审议并通过执行《中国社会科学界联合会章程》的决议。

- 2.社会科学理论课题研究工作：建立课题研究成果报告制度，列为市级重点培育的新型智库每年度须向县社科联提交一定数量的高质量研究报告。研究报告要求主题鲜明、资料翔实、分析深刻、对策具体、逻辑严密，有较强的决策参考价值。围绕经济社会发展热点、难点和玉溪进社会发展“十四五”及2035远景目标，邀请国家、省、市级社会科学专家到元江调研，开展咨询服务；围绕县委县政府中心工作开展年度社会科学课题研究。

3.元江县社会科学普及工作：一是1—6月组织开展社科科研课题申报。组织社科科研课题的征集，从社科专家库抽取专家进行评审立项，7—12月各立项课题开展课题研究。二是4—7月计划社科普及周启动仪式、社科普及示范基地创建、社科志愿活动开展。组织不少于2家县级社科普及基地的创建工作；包装开展社科普及志愿服务活动。三是1—3月和10—12月计划开展县内调研、课题研究，进社区、企业、校区工作。

六、资金安排情况

1.元江县社会科学界联合会第一次代表大会：计划于2025年12月20日前支付用款资金，共25,000.00元。

- 2.社会科学理论课题研究工作：展年度社会科学课题研究，立项4个课题，每项补助经费2,000元，共计8,000元。年度课题立项、结项评审费。立项、结项共2次，每次5人，每人200元，评审费合计2,000元。两项工作费用共10,000.00元。

- 3.元江县社会科学普及工作：二季度计划用款5,000.00元，主要用于社科普及周及社科科研课题立项、社科普及示范基地创建，上级调研或社科普及进机关、进校园、进企业、进社区等；三季度计划用款10,000.00元，用于社科普及志愿服务活动开展。共15,000.00元。

- 七、项目实施计划

根据项目开展情况，于2020年11月21日—23日

在元江县城内开展“团结奋进四十载  砥砺前行谱新篇”县庆40周年庆典活动。邀请国家部委、省级部门有关领导、市级领导、玉溪市8县（市、区）有关领导、相邻和友好县区有关领导、工商界人士、有关企业家参加，邀请嘉宾人数按照有关规定控制。

- 八、项目实施成效

1.通过召开元江县社会科学界联合会第一次代表大会，紧紧围绕市委中心工作，扎实推进社科研究、智库建设、理论宣传、社科普及、社团管理等工作，为深化“元江四变”，推动元江高质量发展作出应有的贡献。

- 2.课题研究要坚持正确政治方向和舆论导向，通过成果发布会、研讨会、论坛讲座、报刊图书、广播电视、网络传媒等多种传播手段，阐释党的理论、解读公共政策、研判社会舆情、疏导公众悄绪，积极引导社会舆论，增强智库公众引导力和影响力。

3.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，让党的创新理论飞入寻常百姓家。“社科双库”建设取得实效，充分发挥人才库人才优势。推动社科普及常态化工作，组织社科普及志愿服务队下基层志愿服务。持续推动研究课题评审立项和管理、结题等工作，进一步营造全县学术研究氛围，推动社科研究能力取得进展。规范对科普示范基地的管理，指导基地开展好相关社科普及活动。