中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

- 精神文明建设工作经费

- 二、立项依据

全县精神文明建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，着力学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示和考察云南重要讲话精神，落实全国、全省、全市文明办主任会议精神，主动承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建，持续推进新时代文明实践中心建设，为开创元江高质量发展新局面提供了精神动力和智力支持。

- 三、项目实施单位

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部。

- 四、项目基本概况

- 贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策，提出并制定全县精神文明建设的规划和年度意见；指导协调、督促检查、评比表彰全县精神文明建设工作；总结推广全县精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型；深入宣传贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动；协调指导全县未成年人思想道德建设工作;组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭为主要内容的各类群众性精神文明创建活动；认真好做志愿服务的组织协调工作，加强与各有关方面的联系沟通；完成县文明委和县委宣传部交办的其他工作。

- 五、项目实施内容

- 1.习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作。结合县委县政府中心工作，有计划、分阶段的制定宣传任务，宣传时间：每季度至少一次，全年不少于四次。

- 2.公民思想道德建设。年内组织开展“文明讲堂”总堂不少于4期，计划在5月-10月完成。

3.新时代未成年人思想道德建设。2025年内按照上级文件精神，计划3月份开展学雷锋志愿服务活动；7月份开展“传承红色基因”系列教育活动；每季度分别开展1次中华优秀传统文化传承活动；每年开展2次“劳动美”社会实践活动；每年开展2次“阳光成长”心理健康教育活动。

4.群众性精神文明创建。认真组织开展下一届文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园的创建工作，重点开展文明城市创建活动，计划在全年实施该项工作，确保创建工作的连续性。

5.新时代文明实践中心建设。依托新时代文明实践中心（所、站）积极统筹志愿服务队，开展党史和理论宣讲、教育文化、体育健身、科技与科普服务等新时代文明实践活动。

六、资金安排情况

- 1.习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作计划安排资金40,000.00元。

- 2.公民思想道德建设计划安排资金20,000.00元。

3.新时代未成年人思想道德建设计划安排资金20,000.00元。

4.群众性精神文明创建计划安排资金30,000.00元。

5.新时代文明实践中心建设计划安排资金40,000.00元。

- 七、项目实施计划

根据项目开展情况，具体说明项目各月或各季度用款计划及支出目标。（如果项目目标可细分到月的就说明项目开展过程中各月的月度目标，不能细分到月的就说明各季度目标；如是一次性付款项目，需说明计划付款月份）

- （1）习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作，每季度计划用款10,000.00元，全年合计40,000.00元。

- （2）公民思想道德建设，计划2025年3月份一次性安排用款20,000.00元。

- （3）新时代未成年人思想道德建设，计划2025年4月份一次性安排用款20,000.00元。

（4）群众性精神文明创建，计划2025年5月份一次性安排用款30,000.00元。

（5）新时代文明实践中心建设计划2025年2月份一次性安排用款40,000.00元。

- 八、项目实施成效

全县精神文明建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，认真贯彻落实中央和省委、市委的决策部署，紧紧围绕县委县政府中心工作，推动理想信念教育、社会主义核心价值观培育和践行、文明实践、文明培育、文明创建等工作迈上了新台阶。