中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究室2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 史志书籍编纂出版印刷经费

- 二、立项依据

按照落实《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等文件要求，地方综合年鉴一年一鉴。按照省、市党史研究室和县委安排，编纂出版《中国共产党元江历史（第二卷）》《中国共产党元江历史大事记》《中共元江县委工作纪实资料汇编（2024）》。

- 三、项目实施单位

- 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究室

- 四、项目基本概况

- 根据工作职能，按照中央和省、市、县委对史志工作的安排部署，2025年度中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究室申报预算项目1个，项目名称为史志书籍编纂出版印刷经费，项目总金额为170,000.00元。其内容包括《元江年鉴（2025年版）》《中国共产党元江历史（第二卷）》《中国共产党元江历史大事记》《中共元江县委工作纪实资料汇编（2024）》编纂出版。

- 五、项目实施内容

- 组织编纂出版《元江年鉴（2025年版）》《中国共产党元江历史（第二卷）》《中国共产党元江历史大事记》《中共元江县委工作纪实资料汇编（2024）》，发挥“以史鉴今、资政育人”作用。

- 六、资金安排情况

- 1.《元江年鉴》编纂出版印刷经费80,000.00元，其中书号费3.5万元，排版、设计、印刷费用45,000.00元。

- 2.《中国共产党元江历史》第二卷（1950—1978）编纂出版印刷经费80,000.00元，其中书号费30,000.00元，排版、设计、印刷费用50,000.00元。

- 3.《中国共产党元江历史大事记》编纂出版印刷经费0.7万元，印刷费用7,000.00元。

- 4.《中共元江县委工作纪实资料汇编2024》编纂出版经费3,000.00元，印刷费用3,000.00元。

- 七、项目实施计划

- 2025年版《元江年鉴》计划2025年2月发征稿通知，5月完成资料收集，8月完成初稿，10月完成送审稿，12月完成公开出版。《中国共产党元江历史》第二卷（1950—1978）2025 年6 月形成定稿，办理书号申请和版式确定、封面设计、印装等事宜，进行市场询价采购，2025年12月完成出版。《中国共产党元江历史大事记》计划2025年8月完成审稿，12月付印出版。《中共元江县委工作纪实资料汇编2024》计划2025年2月发征稿通知，5月完成资料收集，8月完成初稿，10月完成送审稿，12月完成公开出版。

- 八、项目实施成效

- 《元江年鉴》资料翔实准确、内容丰富、信息量大，是各级领导制定政策和各部门制定工作计划的重要依据，是广大干部和科研、教学人员工作中的重要参考资料，向各单位和社会各界免费发行，是各级领导制定政策的重要依据，也是外界人士认识元江、了解元江的重要窗口。《〈中国共产党元江历史〉第二卷（1950—1978）》全面、系统、准确地梳理和记述1950年至1978 年期间，在中国共产党的领导下元江县各族人民进行社会主义革命和建设的历史进程，充分反映光辉成就，认真总结经验教训，发挥“以史鉴今、资政育人”作用。《中国共产党元江历史大事记》主要收编1945年至1978年12月发生在元江县内党的重大活动，即地下党组织和中共元江县委成立后，在贯彻执行党的路线、方针、政策中的重大决策和主要工作。该书的出版，将起到资政育人，服务现实效果。《中共元江县委工作纪实资料汇编（2024）》主要收录县委2024年工作，以资料汇编形式留存资料，坚持做到一年一本，为下一步党史正本的编写提供扎实有力的史料支撑。