元江县农业技术推广服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费

- 二、立项依据

根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农业生产发展专项资金的通知》（玉财农〔2023〕24号）文件精神。

- 项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心

- 项目基本概况

### 以科技为支撑，以开发果园、烤烟两大产业的作物生长空间为重点，因地制宜地推广粮经作物间套种栽培模式。建立果园套种粮食等增粮技术模式为主的核心区200亩、展示片1200亩、辐射带28000亩，辐射带动全县完成粮经作物间套种10万亩，平均亩产粮食30千克以上。。

- 项目实施内容

1、拟建设果园间套种粮食示范样板29400亩，其中：（1）“核心区”200 亩，在曼来镇建立青枣间套种玉米200亩；（2）“示范片”1200亩，其中:在曼来镇建立果园间套种粮食500亩、红河街道建立果园间套种粮食300亩、澧江街道建立果园间套种粮食400亩；2、辐射带动全县粮经作物间套种10万亩；3、开展技术培训3期，培训基层干部及农民220人次，发放明白纸800余份 。

- 资金安排情况

根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农业生产发展专项资金的通知》（玉财农〔2023〕24号）等文件精神，项目补助省级财政资金40万元，经费概算如下：

1、专用材料费38.28万元。化肥补助28.2万元：化肥补助1200亩（其中核心区200亩），每亩补助1包复合肥，1200亩×1包/亩×235元/包=28.2万元；病虫害绿色防控10.08万元：每亩补助高氯.甲维盐2瓶，甲霜.锰锌4袋，2400瓶×30元/瓶=7.2万元，4800袋×6元/袋=2.88万元，合计38.28万元。

2、印刷费0.4万元。其中：培训资料打印复印1000份，每份2元，合计2000元;制作标志牌2块，合计2000元。

3、培训费1.1万元。技术培训3期220人次，220人次×50元/人次=1.1万元。

4、项目测产验收、材料汇编及总结等费用0.22万元。

- 项目实施计划

1、4月至5月，支付发放物化补助19.14万元，印刷费0.4万元，培训费0.35万元，指导青枣、水稻、玉米等粮经作物田间管理及病虫害防治，组织1期现场观摩及技术培训。

2、6月至11月，支付发放物化补助19.14万元，培训费0.75万元，烤烟间套种玉米播种及技术培训，果园（间）套种玉米、水稻测产、验收；指导玉米田间管理及病虫害防治、组织1期现场观摩工作。

3、12月，支付测产验收、材料汇编及总结等0.22万元，做好测产、组织验收、进行收获及撰写工作总结等工作。同时为下一年度工作做准备

- 项目实施成效

通过粮食作物间套种项目的实施，一是能明显提高全县农户科技素质，使广大农户掌握选用优良品种、推广应用先进技术的本领，掌握农作物各个生育时期田间管理技术措施，使项目区农户家家都有一个科技明白人，形成科学种田的良好局面。二是能锻炼我县农业技术推广队伍。农技人员在对农户技术指导的同时，在实际生产中提高分析问题、解决问题的能力，技术推广队伍整体素质也能得到提高。三是建立和完善县、乡、村（户）三级科技推广、示范服务体系网络，使科技与生产直接对接，畅通科技传递渠道。四是能提高复种指数，增加农民收入,解决粮经争地矛盾。