元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 2025年全国1.00%人口抽样调查项目

- 立项依据

- 目如期开展2025年全国1.00%人口抽样调查，及时查清我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，准确把握人口发展态势和流动规律，是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的必然要求，对于健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化，促进人口高质量发展，具有重要意义。开展全国1.00%人口抽样调查，是《全国人口普查条例》的明确规定。

- 三、项目实施单位

- 项目实施单位为元江哈尼族彝族傣族自治县统计局。

- 四、项目基本概况

- 全国1.00%人口抽样调查是一项关乎民生的基础性工作，关系到老百姓的切身利益。学龄段人口变化加大，教育资源如何优化供给？道路交通拥堵，职住空间如何规划更科学？人口流动日益频繁，基本公共服务如何有效配置？社区老年人口增加，如何完善养老服务设施？……通过调查了解人民群众需求，准确掌握人口结构和分布状况，可以为公共服务基础设施的布局和建设等提供依据，推动将公共资源精准分配到事关人民群众切身利益的事情上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

- 项目实施内容

- 全国1.00%人口抽样调查工作总体分为四个阶段，2024年9月—2025年10月为调查准备阶段，主要是开展试点，制定调查方案，选聘培训调查人员，开发部署数据处理软件，区域划分与绘图，开展住房单元核实等；2025年11月—2025年12月为调查登记阶段，主要是开展现场调查，检查验收，进行事后质量抽查；2026年1月—2026年4月为数据处理发布阶段，主要是进行数据处理汇总，发布主要数据；2026年5月—2026年12月为资料开发阶段，主要是开展课题研究，出版调查年鉴及相关资料，开展调查数据共享应用等。

- 资金安排情况

- 2025年全国1.00%人口抽样调查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算，按时拨付、确保到位，保障调查工作顺利开展。

- 经测算预算需经费115,000.00元，其中：“两员”补贴30,000.00元，办公费30,000.00元，差旅费10,000.00元，培训费30,000.00元，设备购置费15,000.00元。

- 项目实施计划

- 这次调查的内容主要是人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。调查指标总体上与以往的人口普查、1.00%人口抽样调查保持衔接。

- 为便于公众了解这次调查，我们会通过新闻媒体及时发布、宣传调查相关情况。调查开始后，被抽中的住户会由政府选聘的调查员上门进行调查，需根据调查员的询问来申报调查所需信息。同时，为减少入户打扰，提高调查的便利性和参与感，我们也提供自主填报方式，大家可以使用移动终端扫描二维码联网自行申报个人和家庭信息。

- 调查取得的所有个人资料，将严格限定用于调查目的。这次调查将采用多种安全技术构建坚实的数据安全保障屏障，对数据传输过程全程加密，保证公民个人信息不泄露，确保公民个人信息的安全。

- 八、目实施成效

- 绩效目标：全年预计完成统计分析50期，数据上报完成率100.00%，统计违法案件办结率100.00%,统计年鉴参考使用年限大于等于1年以上，受益对象满意度大于等于75.00%以上。