元江县动物疫病预防控制中心2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

- 元江县2023年中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目建设

- 二、立项依据

玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2023年中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）的通知（玉财农〔2023〕81号）。

三、项目实施单位

## 元江县动物疫病预防控制中心。

四、项目基本概况

元江县位于云南省中南部，是一个以哈尼族、彝族、傣族为主体的多民族聚居的山区民族自治县，具有得天独厚的自然资源，有利于畜牧业生产的发展。全县国土面积2,858平方公里，最低海拔327米，最高海拔2,580米，县城年平均气温23.9℃，年降雨量833.4毫米，气候温和，素有“天然温室”之美誉，泛亚铁路中线、G8511、S35永金高速、G213国道、石红高速穿境而过，是距省会昆明最近的热区。全县辖2镇5乡3街道，81个村（居）民委员会，765个村（居）民小组，2022年末全县户籍总户数67,912户，户籍总人口211,644人。全年粮食作物播种面积28.72万亩，粮食总产9,540万公斤，全县实现农林牧渔业总产值（现价）69.4亿元，畜牧业总产值6.652414亿元。2022年末全县生猪存栏107,726头、出栏131,092头，存栏牛31,970头、出栏牛18,997头，羊存栏35,313只、出栏26,589只，家禽存栏713,512只、出栏99,453只。全县村村通公路通电、通讯方便。昆曼国际大通道穿境而过，上达昆明，下达普洱、景洪，交通十分便利。

五、项目实施内容

（一）采购重大动物应急物资。

（二）开展重大动物疫病强制免疫、流行病学调查、疫病诊断、病原学监测采样、突发重大动物疫病及监测阳性无害化处理等工作。

（三）数据收集整理，做好资金兑付、项目验收和总结工作。

- 六、资金安排情况

本项目计划安排项目补助资金100,000.00元，全部由中央财政投资，资金安排如下：

- （一）重大动物应急物资采购：开展重大疫病防控等工作、采购重大动物应急物资投资39,000.00元，其中，中央财政投资39,000.00元。

- （二）重大动物疫病免疫及突发疫情应急处置费。各乡镇（街道）开展免疫、流行病学调查、疫病诊断、病原学监测采样等所需费用，投资51,000.00元，其中，中央财政投资51,000.00元。

## （三）阳性扑杀费。对突发重大动物疫病或监测阳性动物及受威胁动物及时、规范进行处置，投资10,000.00元，其中，中央财政投资10,000.00元。

## 七、项目实施计划

- 1．2023年7月，制定元江县2023中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目建设计划及实施方案。

2．2023年8月，采购重大动物应急物资。

3．2023年8-11月，开展重大动物疫病强制免疫及适时补针工作。

4．2023年12月，数据收集整理，做好资金兑付、项目验收和总结工作。

- 八、项目实施成效

- （一）社会效益

降低动物死亡，促进畜牧业发展。本项目的实施，将提高动物监测能力，强制扑杀监测阳性，有效地降低发病率和死亡率。增加畜禽存栏和出栏，增加经济收入，促进畜牧业的健康发展，确保畜产品质量安全，保护人体健康，维护社会稳定。

（二）经济效益

该项目的实施，全面规范地对全县畜禽疫病进行监测，对监测出阳性重大动物疫病的畜禽，进行强制扑杀、无害化处理，有效地控制了重大动物疫病的传播和流行，防制重大动物疫病的发生，不仅养殖户取得了较好的经济效益，而且可为国家节省处置动物疫病的人力、物力、财力，创造可观的经济效益，也为农民增收，农业增效，农村经济发展做出积极的贡献。

（三）生态效益

本项目的建设，将有效控制和扑灭动物疫病，包括危害较大的人畜共患病，大大减少动物疫病的发生以及对人体的侵害，保障人民的身体健康。同时，能有效提高全社会对动物防疫意识，这有利于减少动物疫病对生态环境所造成的直接或间接污染，有利于促进生态环境的良性循环，减少疫源地，保护生物多样性。为创建美丽元江作出更大的贡献。