中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开

# 一、项目名称

2025年关爱留守儿童三年行动计划工作活动经费

# 二、立项依据

《共青团元江县委关于印发〈元江共青团关爱服务留守儿童三年行动计划（2023-2025年）〉的通知》（元团发 〔2024〕12号）

# 三、项目实施单位

中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

# 四、项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，从事关留守儿童健康成长的基本问题着手，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，按照“一年推试点典型引路两年抓推广纵深推进、三年成体系全面提升”的步骤，分期分批启动“团团聚力·情暖童心”关爱服务计划，不断优化工作机制、完善关爱措施、聚合多方力量、提升服务质效，力争用3年时间系统构建共青团组织全面参与、动员面广、操作性强、引领作用充分发挥的工作格局，让每一位留守儿童都能感受到社会主义大家庭的温暖，为更好促进青少年健康成长贡献青春力量。

# 五、项目实施内容

1.多彩益课堂。定期举办青少年公益课堂，通过法治课、安全课、思政课等送教下乡，进一步帮助留守儿童提高自护能力、道德修养和法治意识，帮助监护人强化监护理念、提高监护水平和家庭教育能力。充分发挥红色音乐团课、队课的政治功能，组织试点学校、村(社区)青少年主动讲好“聂耳和国歌的故事”唱响聂耳歌曲和爱国歌曲，深化爱国主义教育。全县每年开展公益课堂不少于10场次，覆盖不少于1,000人次。

2.团团护童心。充分发挥12355青少年综合服务中心作用，关注留守儿童身心健康和权益维护，配合推进家、校、社联动，持续关注留守儿童的心理和行为变化，发现苗头性问题及时介入和于预。每年面向留守儿童试点学校、村(社区)开展心理讲座普法讲座不少于4场，保障热线服务和公益咨询实现全覆盖，进一步帮助留守儿童提高自护能力、道德修养和法治意识，帮助监护人强化监护理念、提高监护水平和家庭教育能力。

3.悦读加油站。整合联动各方资源在试点项目建立“红领巾图书角”，配备适合青少年认知阶段的课外读物，改善留守儿童学习和阅读的环境条件，组织多样活动提供学习和阅读指导。组织各少先队开展“流动书屋”活动，通过捐赠图书、交流互换、党(团)员领读、阅读分享等，营造阅读氛围，增进同伴交往

4.大手牵小手。利用重要时间节点，组织爱心帮扶进校园进村(社区)，开展关爱慰问、点亮微心愿等活动。充分发挥青联组织优势，推动青联委员关心关爱农村留守儿童及困境儿童，深入开展青联“希望小屋”系列志愿服务活动。结合全县重点工作，发动青年志愿者，开展年度主题“手拉手”系列活动。

5.儿童成长营。结合大学生“返家乡.三下乡”和青年志愿服务等实践活动，为试点留守儿童提供具有针对性、有效性、个性化的假期帮助和服务。为有需求的困境儿童选配有爱心、有经验的成长导师，建立结对帮扶机制，对重点困境儿童提供密切关注和精准帮扶。

6.造梦“心”工场。用心用情引导留守儿童积极参与社会实践活动，组织参与城市体验、参观寻访等活动，通过职业体验、榜样引领、迷你创客等活动，帮助留守儿童拓宽视野、融入社会引领留守儿童勇筑梦、敢追梦。每年开展各类实践活动不少于2场次，惠及留守儿童不少于100人。

7.儿童议事会。聚焦留守儿童发展，用心倾听孩子的声音，充分尊重儿童自主权，创造能够自由表达的平台。以儿童的兴趣和观察为切入点，通过“红领巾小提案”联动各级少工委共同开展儿童参与社区治理系列活动，鼓励留守儿童主动表达诉求、参与文明实践，提高留守儿童“社区小主人”意识，帮助留守儿童树立集体意识和责任意识。

# 六、资金安排情况

# 为了确保工作的正常开展，团县委预青工作经费为50,000.00元，保障关爱留守儿童工作的顺利开展。全县共有乡镇10个，预计每个乡镇的活动工作经费为5,000.00元。

# 七、项目实施计划

（一）启动探索阶段(2023年12月-2024年1月)在深入一线摸排调研，元江第三小学作为市级第一批试点的基础上，把咪哩中心小学、曼来中心小学作为县级试点，启动共青团“团团聚力·情暖童心”关爱服务计划。

(二)深入实施阶段(2024年1月-2024年12月)针对选取试点实际情况，联动各方力量纵深系统推进“团团聚力·情暖童心”关爱服务计划，紧紧围绕“强引领”重关爱”护成长”“聚合力”四个方面实施帮扶，确保试点区域留守儿童得到关爱、因境儿童得到救助、服务活动常态化开展、帮助渠道稳定通畅，在深入实施关爱服务计划过程中，选树典型经验宣传推广

(三)巩固提升阶段(2024年12月-2025年12月)在开展第-批试点基础上复盘总结，巩固服务成果，在试点建立稳定关爱帮助的常态长效工作机制。逐步扩大试点范围，基本形成县滚动储备、市级助力提升，巩固一批、帮助一批、储备-批梯次推进各级团组织凝心聚力全面推进的工作格局，让留守儿童获得感更有满足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

# 八、项目实施成效

分期分批启动“团团聚力·情暖童心”关爱服务计划，不断优化工作机制、完善关爱措施、聚合多方力量、提升服务质效，力争用3年时间系统构建共青团组织全面参与、动员面广、操作性强、引领作用充分发挥的工作格局，让每一位留守儿童都能感受到社会主义大家庭的温暖，为更好促进青少年健康成长贡献青春力量。