
玉溪市生态环境局元江分局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

执法办案补助经费。

二、立项依据

《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市市级非税收入预算管理办法的通知》（玉政办发〔2017〕49号）、《玉溪市生态环境局元江分局2026年度执法办案经费补助项目实施方案》。

三、项目实施单位

玉溪市生态环境局元江分局。

四、项目基本概况

执法办案经费补助是我单位收取的生态环境罚没收入全额上缴国库后，安排40.00%用于执法办案成本性支出。保障县域环境监察工作、集中式饮用水水源地排查整治工作、重点地区铊污染事件防范工作、生态环境保护执法大练兵工作、安全生产工作、全县突出环境问题排查整治工作、工业污染源全面达标排放评估等专项工作正常开展。

五、项目实施内容

（一）准备阶段

全面部署2026年生态环境保护综合行政执法工作计划（2026年01月）。全面动员各股室各部门，结合“双随机”、“网格化”、工业污染源全面达标排放计划、各类环境保护执法专项行动、中央环境保护督察“回头看”、省委省政府环境保护督察反馈意见整改等工作，在总结2025年环境监察执法工作基础上，针对环境执法存在的突出问题，以各地执法薄弱环节为重点，根据玉溪市2026年生态环境综合行政执法工作计划要求，制定具体实施方案，完成生态环境执法办案动员部署工作。
（二）项目实施阶段

2026年02月—2026年11月以污染源现场执法检查为重点，开展执法大练兵、交流学习、专业研讨，在实际工作中练兵，培养执法人员熟悉现场检查要点，总结提炼在检查计划、执法方法和技巧、证据提取、笔录制作、总结报告等方面的经验，提高发现问题的能力。积极组织环境执法人员系统学习环境保护法律法规，规范环境行政执法工作，创新宣传形式和手段，对环境行政处罚全过程的合法性和合规性进行集中练兵。积极组织环境执法人员系统学习环境保护法律法规，规范环境行政执法工作，创新宣传形式和手段，对环境行政处罚全过程的合法性和合规性进行集中练兵。执法办案过程中发生的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等据实依规报销。

（1）按照生态环境部关于《深入打好污染防治攻坚战的意见》任务部署，积极参加省市生态环境联合执法，加大区域内日常检查监管执法力度。

（2）组织开展对全县固体废物非法贮存、倾倒和填埋点全面排查，形成问题清单。生态环境部将利用卫星遥感、无人机航拍、部门共享信息等手段，结合全国生态环境信访投诉举报管理平台和“12345市民服务热线”信访案件，按时办结。制定整改方案，分类组织整改，整改情况在属地政府网站公开完成情况。配合公安机关，查处一批危险废物非法转移和倾倒大案要案，坚决遏制危险废物、固体废物非法转移和倾倒案件多发态势。2026年底前，所有可以立查立改的问题完成整改。

（三）项目汇总分析阶段

2026年12月。我局将对执法办案效果进行汇总分析，主要评价科室动员部署、活动实施、激励措施、执法成绩等情况；执法办案期间重点工作落实情况、案卷质量、案件数量、执法公众满意度等情况；执法人员调查取证工作质量、案件数量、执法公众满意度、参与环保专项执法行动表现、廉洁执法等情况，并按照市环境监察支队要求按时上报相关报表。

（四）项目总结阶段

2026年12月,各股室上报2026年项目完成情况及下一年度工作计划，办公室汇总；办公室对项目经费使用情况进行审核、督办。

六、资金安排情况

2026年支出预计为216,000.00元。2026年执法办案经费补助216,000.00元分别为：1、2026年按月支出编外人员工资144,000.00元（3人，4000元/月/人）;
2、2026年3月支出计划：宣传费10,000.00元（一次性支付），支出目标10,000.00元；

3、2026年4月支出计划：办公家具购置（执法装备柜）9,000.00元（一次性支付），支出目标9,000.00元；

4、2026年5月支出计划：执法设备更新购置30,000.00元（一次性支付），支出目标30,000.00元；

5、2026年6月支出计划：办公设备购置20,000.00元（一次性支付），支出目标20,000.00元；

6、2026年7月支出计划：办公耗材采购费用20,000.00元（根据实际情况支付）；

7、2026年8月支出计划：法律顾问及诉讼仲裁费40,000.00元（一次性支付），支出目标40,000.00元；

8、2026年9月支出计划：执法办案租车费32,000.00元（一次性支付），各项委托业务费25,000.00元（根据实际情况支付），支出目标57,000.00元；

9、2026年10月支出计划：维修维护费1,0000.00元（一次性支付），支出目标10,000.00元；

10、2026年11月支出计划：执法办案差旅费20,000.00元（一次性支付），支出目标20,000.00元；
七、项目实施计划

坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。

八、项目实施成效

1.对辖区内的排污企业监管率达到100.00%；

2.根据“双随机”抽查制度，对抽查出的相关企业和建设项目的检查率达到100.00%；

3.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%；

4.全面完成生态环境监测工作，充分发挥生态环境监测数据的服务、支撑和保障作用，完成率达100.00%；根据年度监测方案，按时限要求报送各项监测数据；
5.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；

6.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

