
元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称
图书报刊购置专项资金项目

二、立项依据

根据元政办通〔2020〕16号《元江县人民政府办公室关于印发元江县推进文化馆图书馆总分馆制建设实施意见的通知》要求，县级图书馆总藏量达20万册以上，年人均图书新增藏量需达到0.03册以上，报刊总数不少于200种。
三、项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆
四、项目基本概况

提供图书文献借阅、信息服务，开展读者活动；收集各种类型图书文献信息资源，对资源进行科学加工和管理维护，进行元江地方文献资源建设。
五、项目实施内容

按照政府采购相关政策实施采购，图书报刊购置属于分散采购，年初根据财政下达的年购书经费金额进行采购。

单位自行采购方式：

图书采购：结合实际需要，综合考虑图书价格、加工成本、加工效果、服务保障等因素，采取询价的方式 ，选择满足我馆入藏要求的图书供应商进行图书采购，并签订采购合同。采编部根据我馆馆藏结构及读者需求，根据图书报购置经费的资金到位情况，采取现场采购或从图书供应商提供的书籍目录中选购的方式向图书供应商采购图书，图书供应商按我馆要求对图书进行加工，加工完成后交付我馆，待我馆对图书验收入库后支付采购款。

报刊采购：流通部依据年末中国邮政提供的报刊目录和价格，根据报刊购置经费的资金到位情况选定图书馆次年所需的报纸和期刊，并由图书馆与中国邮政签订征订合同并支付采购款。

六、资金安排情况

1.图书采购

2026年1-4月：根据财政项目资金下达情况制定采购计划。30万元以上的纳入政府采购，30万元以下的由单位自行采购。达到采购金额要求的，按规定进行政府采购；未达到采购金额要求的，由单位采取询价的方式进行采购，选定2025年图书供应商，签定采购合同。

2026年5-10月：根据财政资金下达情况，从选定的供应商处分批采购图书，待采购书籍验收入库后支付采购款。

2.报刊采购

因中国邮政报刊征订工作只在每年10-11月开展，故其余月份不进行采购。中国邮政报刊征订工作开展后，依据中国邮政提供的报刊目录和价格，根据报刊购置经费的资金到位情况选定图书馆次年所需的报纸和期刊，并由图书馆与中国邮政签订征订合同并支付采购款。

七、项目实施计划

为确保数据资源使用费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员安排如下：

组长：杨尚彬（馆长）

副组长：何艳（副馆长）

成员：杨文雄（办公室主任）

杨玲（采编部主任、会计）

姚云珠（流通部主任）

领导小组主要职责：

组长：杨尚彬负责全面统筹、管理、协调工作，负责定期就项目的实施进行监督；

副组长：何艳负责图书报刊采购的管理、建章立制，协调工作；

成员：杨玲负责项目经费测算、起草项目规划、编制部门预算；项目预算确定后，负责项目支出预算执行、并定期将项目的实施情况、专项资金的使用情况进行报告及图书的采购、分编加工、验收入库；姚云珠负责报刊的订购、验收入库；杨文雄负责图书报刊采购的日常监督管理、协调等工作。

八、项目实施成效

图书报刊购置专项资金项目的实施，为读者提供了更多的优质图书报刊，满足了广大读者的阅读需求。具体可细分为以下绩效指标：

1.数量指标：采购期刊不少于1300册；

2.社会效益指标：图书馆年进馆人次不少于10000人，全年开放天数不少于300天；

3.服务对象满意度指标：读者满意度不低于90%。

