
元江县疾病预防控制中心2026年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金。
二、立项依据

项目背景为非免疫规划疫苗储存运输费应桉收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理，具体收缴办法按照国库集中收缴有关规定执行；收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。立项来源为《财税〔2020〕17号-财政部国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》。

三、项目实施单位

元江县疾病预防控制中心。
四、项目基本概况

非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金主要用于补助非免疫规划疫苗的储存和运输费用。具体来说，这些资金将用于支持元江县疾病预防控制中心在疫苗储存、运输过程中的成本支出，确保疫苗在储存和运输过程中的质量和安全。‌

‌五、项目实施内容
非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金项目开展实施后，为全县医疗单位及时配送疫苗，提升我县国家免疫规划接种率，服务对象满意率≧80%，加强疾病预防控制中心免疫规划（冷链）项目能力建设。 

六、资金安排情况
我单位免规科关于非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金项目，预算了疫苗冷藏箱、空调、笔记本等办公设备合计2.70万元，疫苗冷藏车辆运行维护费6.50万元，医用耗材2.50万元、免规科日常办公费8.30万元。

七、项目实施计划
非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金项目开展具体内容和措施：该项目实施后，我单位将严格按照政府采购流程上报主管部门及财政局采购管理办公室，2026年预算在支出如下：疫苗冷藏箱、空调、笔记本等办公设备合计2.70万元，疫苗冷藏车辆运行维护费6.50万元，医用耗材2.50万元、免规科日常办公费8.30万元。预计2026年3月31日前完成设备招标、询价等前期工作，2026年6月完成采购合同签订等工作，2026年8月完成设备政府采购、验收等工作，2026年12月前支付相关设备款、耗材款、办公费等。
八、项目实施成效

开展该项目后，我县的扩大免疫规划能力将得到提升，为全县医疗单位及时配送疫苗及储存疫苗提供了保障，提升我县国家免疫规划接种率，服务对象满意率≧80%，加强疾病预防控制中心免疫规划（冷链）项目能力建设。 

该项目实施后，我单位将严格按照政府采购流程上报主管部门及财政局采购管理办公室，2026年预算在支出如下：疫苗冷藏箱、空调、笔记本等办公设备合计2.70万元，疫苗冷藏车辆运行维护费6.50万元，医用耗材2.50万元、免规科日常办公费8.30万元。


