
元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称
重点节庆及暖冬系列活动经费

二、立项依据

为深入贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述及考察云南重要讲话精神，围绕“有一种叫云南的生活”，以旅游促进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识，打造中老铁路交融之旅的民族文化园，吸引旅居客来元江“泡温泉、烤太阳、吃水果、过暖冬”，助推假日经济促文旅消费破局升级，推动全县文体旅康产业深度融合发展。

三、项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局
四、项目基本概况

为展示元江形象，宣传元江文化，推介元江旅游，打好绿色食品牌，打造健康生活目的地，进一步提升“滨江花果城·避寒养生地”的知名度和影响力，助推全域旅游发展。
五、项目实施内容

1.全面创新，融会贯通。在总结历届办节经验的基础上，进一步深入挖掘我县的民族风情风俗，由原本的集中县城办节，扩散到周边澧江街道、红河街道、甘庄街道、曼来镇等乡镇（街道），设置各地特色活动，延展性更强。

2.认真统筹，大力推广。分筹备阶段、宣传营销阶段、统筹阶段、实施阶段、总结阶段。于2025年10月开始进行方案策划，2025年11月启动宣传营销，分为节前、节中、节后三个环节。

3.加强领导，明确分工。为做好2026年重点节庆及暖冬系列活动各项工作，确保活动安全、有序开展，特成立2026年重点节庆及暖冬系列活动工作领导小组，负责活动的组织与实施。领导小组下设综合协调组、宣传报道组、安全保卫组、公共服务保障组、医疗保障组5个工作组，每个小组均有指定负责人，全面保障活动顺利开办，制定了专项安全保障方案和突发事件应急预案。

六、资金安排情况

元江县2026年重点节庆及暖冬系列活动内容划分为4大类别，共计27项活动，资金安排如下：

1.县政府主导节庆活动，包括：金芒果文化旅游节（预计支出12万元）、元江萨王纳科学论坛（预计支出8万元），合计20万元。

2.自治县节庆活动，包括：哈尼十月年（预计支出3万元）、傣族花街节（预计支出3万元）、彝族火把节（预计支出3万元），合计9万元。

3.乡镇（街道）、县直单位节庆活动，包括洼垤乡撒摩“阿哩”文化节暨跨年系列活动（预计支出1万元）、洼垤·罗垤“锄来节”（预计支出0.5万元）、洼垤尼白“哩来节”（预计支出0.5万元）、苗族花山节（预计支出1万元）、青龙驿正月初六街会（预计支出0.5万元）、它克村正月初九“上酒会”（预计支出0.5万元）、傣涨花街节（预计支出1万元）、甘庄街道撮科西瓜节（预计支出1万元）、龙潭乡正月十六街·彝族烟盒乐作舞文化节（预计支出1万元）、曼来镇小南玛攀枝花赏花会（预计支出0.5万元）、曼来镇荔枝文化旅游节（预计支出1万元）、曼来镇羊岔街老街子赶集会（预计支出0.5万元）、咪哩乡非遗“阿批突”文化节（预计支出1万元）、那诺乡猪街贡茶文化节（预计支出1万元）、因远“三月会·米干节”（预计支出1万元）、梯田人家“喍奢扎”（预计支出1万元）、元江茉莉花文化旅游节（预计支出2万元），合计15万元。

4.传统节庆活动，包括春节（预计支出1万元）、元宵节（预计支出0.5万元）、中秋节（预计支出1万元）、重阳节（预计支出0.5万元）、国庆节（预计支出1万元），合计4万元。

5.宣传活动经费：开展节前、节中、节后宣传营销、氛围营造工作，合计2万元。

共计：50万元

七、项目实施计划

（一）筹备阶段

2025年10月，成立机构，明确各组职能、职责，制定活动实施方案。

（二）宣传营销阶段

2025年11月开始启动节前、节中、节后宣传营销、氛围营造工作。

（三）统筹阶段

2025年12月前总结上一阶段的工作，查缺补漏。

（四）实施阶段

2025年12月—2026年11月，全面实施本方案的活动计划。

（五）总结阶段

2026年12月，全面总结活动，总结经验、通过各类媒介宣传活动成果，做好节后营销工作。

八、项目实施成效

根据元江县文化旅游产业发展的需要和目前文化旅游产业发展的现状，元江县文化旅游节的举办，必将对元江起到极大的宣传作用、进一步扩大元江的知名度和美誉度；展示和营销元江独特的文旅资源，推进元江文旅资源开发、景点建设、市场培育；提升元江文旅品牌的整体形象、推动全县文旅产业加速发展；实现文旅资源与社会效益、经济效益的转换；进而为全县文旅产业的发展奠定坚实的基础。

