
元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称
元江县哈尼梯田保护经费

二、立项依据

国家层面：《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》明确提出要推动乡村旅游提质增效，加强文化遗产保护与利用，为项目提供了政策遵循。

省级层面：云南省正全力打造 “绿色能源牌”“绿色食品牌”“健康生活目的地牌”，推进 “一部手机游云南” 建设和世界一流旅游目的地打造，为项目融入全省文旅发展格局创造了契机。

县级层面：元江县出台《元江哈尼族彝族傣族自治县哈尼云海梯田保护办法》《元江县红河谷云海梯田旅游环线专项规划》等文件，为项目实施提供了直接的政策支撑。

三、项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局
四、项目基本概况

覆盖元江县羊街乡、那诺乡，重点围绕那诺梯田（省级重点文物保护单位）及周边垤霞、尼戈、沙枯、塔朗、猪街等村寨，打造红河谷云海梯田文化旅游区。
五、项目实施内容

（一）乡村文化旅游吸引物建设

打造 5 个民族特色旅游村：重点建设垤霞、尼戈等村寨的接待服务设施，开发民族文化体验、农事休闲等产品，形成城乡联动的特色旅游格局。

建设哈尼棕扇舞展示基地：在尼戈村 “咪都普思” 广场，建设游客服务中心、传承馆、实景舞台等设施，实现非遗文化常态化展演。

培育多元文旅业态：建设 5 个旅游露营地、5 个旅游生态农庄，新增 20 家精品民宿、30 家星级农家乐、50 户乡村旅游示范户，构建完善的文旅产品体系。

（二）旅游公共服务设施建设

完善旅游交通：推进干线公路与景区、村寨连接公路建设，打通断头路，提升交通通达性；加快 “云海路” 建设，破除交通瓶颈。

升级旅游厕所：到 2025 年实现旅游区沿线及特色村寨公共厕所全部达到 A 级标准并免费开放。

补齐配套设施：建设游客服务中心、停车场、观景平台、导览标识等设施，支持村寨建设乡村公园、民俗馆等共享休闲空间。

（三）智慧旅游与标准化建设

推进智慧化改造：实现重点旅游村免费 WIFI 全覆盖，将旅游产品纳入农村电商体系，推广线上预订服务。

构建标准体系：建立涵盖接待服务、生态保护、开发评估等领域的文旅标准规范，提升服务质量与产业发展水平。

（四）人才队伍培育

建立多层次培训体系，培育乡村旅游带头人、非遗传承人、乡村工匠等专业人才，为项目持续运营提供人才支撑。

六、资金安排情况

1.哈尼棕扇舞非遗传承微基地建设25万元

2.乡村旅游示范户培育补助15万元

3.旅游公共服务设施补短板12万元

4.智慧旅游基础覆盖8万元

七、项目实施计划

（一）哈尼棕扇舞非遗传承微基地建设

牵头单位：羊街乡人民政府；配合单位：县文化和旅游局、县民族宗教局

建设内容：对尼戈村 “咪都普思” 广场现有场地进行简易改造，搭建 1个小型实景表演舞台，满足棕扇舞日常展演需求。

打造1个微型棕扇舞传承馆，用于陈列棕扇舞道具、历史资料，配备基础展示展板及存储设施。

制作1套棕扇舞文化宣传长廊，以图文形式展现非遗文化内涵，提升游客文化感知。

实施成效：实现哈尼棕扇舞常态化小型展演，完成非遗文化基础展示，年均可接待研学及观光游客不少于2000人次。

（二）乡村旅游示范户培育补助

牵头单位：羊街乡、那诺乡人民政府；配合单位：县文化和旅游局、县农业农村局

补助对象：筛选10户积极性高、基础条件好的农户，重点培育特色农家乐、微型民宿及手工艺品经营户。

补助标准及用途：每户给予1.5万元专项补助，其中1万元用于经营场地改造（如民宿客房简易装修、农家乐厨房升级），0.5万元用于特色文旅产品研发（如哈尼族特色伴手礼、农事体验项目道具采购）。

实施要求：受助农户需签订带动周边农户就业或共同增收的协议，确保补助资金产生辐射效应。

（三）旅游公共服务设施补短板

牵头单位：羊街乡、那诺乡人民政府；配合单位：县交通运输局、县住房城乡建设局

旅游标识系统完善：在垤霞、尼戈2个重点村寨及梯田核心观景点，设置15块标准化旅游导览标识、安全警示标识，提升游览便利性。

微型观景平台建设：在那诺梯田2个优质观景点位，修建简易木质观景平台，配套小型休息座椅，改善游客观景体验。

（四）智慧旅游基础覆盖

牵头单位：羊街乡、那诺乡人民政府；配合单位：县工信局

建设内容：为垤霞、尼戈2个民族特色旅游村核心区域，布设免费 WIFI 热点，覆盖游客服务中心、主要广场及民宿聚集区，同时搭建简易旅游信息线上查询端口，实现基础旅游服务线上化。

八、项目实施成效

项目建成后可带动旅游收入持续增长，预计五年内实现旅游区年接待游客量大幅提升，民宿、农家乐、文创产品等业态可创造显著营收。带动周边农产品销售、手工艺品加工等相关产业发展，预计可新增大量就业岗位，大幅提高当地农户经营性和工资性收入，壮大村集体经济。促进文化传承：为哈尼族非遗和民俗文化提供展示平台，增强民族文化认同感和自豪感，实现文化遗产活态传承。改善人居环境：通过农村 “七改三清”、旅游村 “三改一整” 等环境整治，提升区域人居环境质量，改善村民生活条件。提升公共服务：完善的交通、接待等设施可实现游客与村民共享，提升农村公共服务均等化水平。
